## PBC
Product BackLog Classified (PBC)
Cód. do Requisito | Estado | Descrição do Requisito | Prioridade | Observações
1 | Planejada | O sistema deve conter login e senha para acesso usuário | 2 | Requisito
2 | Planejada | O sistema deverá cadastrar todos os processos em uso pelo dia e hora | 5 | Requisito *Alterado, antes era uma dashboard para cada processo.
3 | Planejada | O sistema deve ter uma dashboard para comparação de uso de hardware entre IDEs escolhidas pelo gestor | 3 | Requisito
4 | Planejada | O sistema deverá comparar IDE's a partir do seu consumo nos processos | 5 | Requisito
3 | Planejada | O sistema deverá mudar a cor da dashboard verde para normal e vermelho para crítico | 8 | (Funcionalidade)
4 | Planejada | O sistema deverá enviar alertas de sobrecarga do hardware | 8 | Requisito
5 | Planejada | O sistema deverá enviar um alerta caso o funcionário esteja a muito tempo sem desenvolver | 3 | (Funcionalidade)
6 | Planejada | O sistema deverá fazer uma comaparação de uso de hardware por semana | 5 | (Funcionalidade) *Alterado por dia e semana
7 | Planejada | O sistema deve monitorar todos os processos ativos | 5 | Requisito
8 | Planejada | O sistema deverá fazer uma análise do processo da IDE e informar se está sobrecarregando o sistema | 5 | *Alterado, análise isolada da.., ...e informar se ainda é prestativa. (Funcionalidade)
9 | Planejada | O sistema deverá dectar um sistema com baixo desempenho (sistema legado) | 5 | Requisito. Mas como fariamos isso. Analise de Processos? Hardware?
10 | Planejada | O sistema deverá mandar um alerta caso ele detecte um sistema legado, via Slack | 8 | Requisito. *Alterado, via Slack
11 | Planejada | Persistência de registros a cada 5s | 2 | Requisito
12 | Planejada | Os alertas/notificações devem ser enviados pelo Slack | 5 | Requisito
13 | Planejada | O site institucionar deve ser responsivo | 5 | Requisito
14 | Planejada | O usuário poderá cadastrar os processos que não quer que sejam abertos via Slack | 8 | Requisito (Inovação)
15 | Planejada | O sistema deverá fechar o processo caso ele seja cadastrado no Slack | 8 | Requisito (Inovação)
16 | Planejada
17 | Planejada
18 | Planejada
19 | Planejada
20 | Planejada
21 | Planejada
22 | Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada
Planejada

## Dados
Fibonnaci | Status | Person | Prioridade
0 | Cancelado | João | Desejável | Paleta de Cores
0.5 | Feito | Joana | Importante
1 | Congelada | Joaquim | Essencial
2 | Em Andamento | Joaquina
3 | Planejada | José
5 |  | Josefina
8 |  | Team 1
13 |  | Team 2
21 |  | ALL
34
55
89
∞
artefato | sigla
BPMN | BP
PROTOTIPO DE TELA | PT
USER STORIES | US
CANVAS | CC
STORIE BOARD | SB
MAPA DE EMPATIA | ME
DESENHO DE ARQUITETURA | DE
JORNADA DO USUÁRIO | JU
DER | DR
USE CASE | UC
ENTREVISTA DE CAMPO | EC